## 绩效自评审核意见
2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 居家养老服务实施经费 | 涉及2017年度预算金额 | 5010.87万元
项目主管部门 | 东莞市民政局
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：部门预算公开包含了绩效信息内容。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(5010.87)万元，调整后预算金额(5010.87)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(3604.00)万元，年初预算执行率为(71.92)%,调整后预算执行率为(71.92)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据预算单位提供的资料反映，2017年全年共有16905人享受居家养老服务，其中无偿服务1438人，低偿服务15467人。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据预算单位提供的资料反映，通过居家养老方式，一定程度上缓解了社会养老压力，提升了我市老年人的生活水平，但项目预算执行率偏低，造成财政资金闲置。
整改意见 | 建议你单位进一步提高绩效意识和责任意识，加强绩效评价结果的应用，对发现问题及时整改。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2018年10月11日