目录

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

1.项目背景	2

2.主要内容及实施情况	2

3.资金投入和使用情况	4

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	5

1.绩效评价原则	5

2.评价指标体系	6

3.评价方法	6

（三）绩效评价工作过程	7

1.前期准备阶段	7

2.项目实施阶段	8

3.成果输出阶段	8

（四）资料归档阶段	9

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	9

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	10

（二）管理情况	10

（三）项目产出情况	10

（四）项目效益情况	11

五、存在的问题	11

六、其他需要说明的问题	11

东莞市民政局

2022年度社会组织发展扶持专项资金

项目支出绩效评价报告

为进一步规范和加强专项资金的使用，切实提高财政资金使用效益和项目管理水平，为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。我所接受委托对东莞市民政局2022年度社会组织发展扶持专项资金项目支出进行绩效评估。我们实施了查阅资料、实地访谈和问卷分析等必要的评估程序，取得了充分适当的评估依据。现将绩效评估结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

通过评价2022年度社会组织发展扶持专项资金的使用情况和取得的效果，发现项目管理存在的问题，总结项目管理经验，为改进项目管理和进行政策调整提供参考意见。对优化社会组织发展扶持专项资金相关支出预算编制提出具体建议，测算以后年度合理的资金规模。

2.主要内容及实施情况

根据《东莞市社会组织发展扶持专项资金管理办法》，社会组织发展扶持专项资金由市财政安排，用于培育和扶持社会组织发展。

专项资金主要用途：

（1）支持社会组织综合服务体系建设及运营。

支持社会组织枢纽型综合服务平台建设。支持市社会组织事务中心通过公开招投标的方式，委托技术团队和综合管理团队建 设及运营市社会组织创新服务基地，通过构建社会组织培育支持、展示互动、研究实践及信息数据服务等四大平台，建立社会组织综合服务系统。探索创新社会组织的管理方式、服务方向与内容，打造一批运营规范、影响力强、规模较大的社会组织。

（2）对社会组织进行服务经费资助。

发挥社会组织在加强党的建设、促进经济发展、管理社会事务、提供公共服务等方面的积极作用。支持社会组织策划和开展发挥党建引领作用、对成员实行信用监管、服务企业发展、规范市场秩序、开展行业自律、制定团体标准、维护会员权益、调解贸易纠纷、创新社会治理、发展公益慈善事业、繁荣科学文化、扩大就业渠道以及其他社会服务等内容的服务项目。

加强社区社会组织建设。支持生活服务类、公益慈善类和居民互助类社区社会组织发展。重点资助其为老年人、妇女、儿童、残疾人、失业人员、外来务工人员、服刑人员或强制戒毒等被限制自由人员的未成年子女、困难家庭、严重精神障碍患者、有不良行为青少年、社区矫正人员等群体提供的服务活动；支持农村社区社会组织发展，引导其有序参与乡村治理体系建设，支持其开展脱贫攻坚、就业创业、生产互助、卫生健康、文化体育、社会治安、纠纷调解、生活救助、减灾救灾、留守人员关爱等方面的服务活动。

（3）对社会组织进行激励资助

对上一年度在我市社会组织等级评估中获得4A及以上等级的社会组织进行奖励。其中，获得4A级的奖励2万元，获得5A 级的奖励4万元。奖励资金须用于社会组织章程规定的业务范围和事业的发展。

给予在上一年度获得市级以上（含市级）组织部门颁发荣誉的社会组织党组织一次性资金资助。其中获得市级荣誉的奖励2万元，获得省级荣誉的奖励4万元，获得国家级荣誉的奖励6万元。同一事项获得多项或多级荣誉，按最高级别荣誉给予奖励。奖励资金须用于开展社会组织党建活动。

给予在参与粤港澳大湾区建设、制定行业标准、参与精准扶贫、服务乡村振兴等方面具有突出贡献的社会组织一次性资金奖励。

给予通过自筹资金，募集社会资源参与社会重大公共事件，并在其中发挥积极作用的社会组织一次性资金奖励。

（4）支持社会组织项目管理和宣传

资助项目管理。包括资助评审、绩效评估和项目督导， 相关经费从专项资金中统筹安排。

社会组织宣传。支持社会组织登记管理机关开展社会组织公益宣传，包括利用各类媒体、各种有效渠道宣传社会组织相关法律法规、社会组织活动开展的典型事例，以及向基层推广社会组织培育模式与经验等。

3.资金投入和使用情况

“社会组织发展扶持专项资金”项目，2022年年初预算金额608.13万元，2022年调整后预算金额545.12万元；2022年实际支出金额538.43万元。

（二）项目绩效目标

东莞市社会组织发展扶持专项资金是我市培育扶持社会组织高质量发展的一项重要举措，通过打造东莞市社会组织创新基地、提供社会组织服务经费、激励优秀社会组织、社会组织宣传等培育手段扶持社会组织发展。

一是社会组织创新服务基地建设方面。通过引入第三方技术团队和综合团队运营，形成了培育支持平台、展示互动平台、研究实践平台、信息数据服务平台等四大服务，为社会组织提供资源、信息、技术等方面的支持，助推社会组织高质量发展。

二是社会组织经费资助方面。东莞市社会组织发展扶持专项资金共资助社会组织开展公共服务项目15个，支持社区社会组织开展基层民生服务活动6个。对优秀社会组织进行激励资助，树立榜样，激励社会组织高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

从项目的立项决策、过程管理、成果产出和项目效益四个维度及各级分项绩效考核指标，对东莞市民政局2022年度社会组织发展扶持专项资金项目支出的经济性、效率性和效果性作出评价。

1.通过采取“书面材料审核、集中座谈调查和实地核查”相结合等方式对项目支出开展绩效评价，了解东莞市民政局“2022年度社会组织发展扶持专项资金项目支出”的使用情况，强化经费使用单位、项目主管部门的绩效管理意识，为市财政部门科学优化配置该类专项经费，提高财政资金的使用效益，合理安排年度预算提供参考依据。

2.通过项目绩效评价，了解对东莞市民政局“2022年度社会组织发展扶持专项资金项目支出”的执行和实施效果，揭示项目经费管理、使用和效果等方面存在的问题，为完善专项经费管理，提高专项经费使用绩效提出切实可行的改进建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）独立原则。在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

（2）客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不得出具不实预算绩效评价报告。

（3）规范原则。履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

2.评价指标体系

“社会组织发展扶持专项资金项目支出”指标体系的设置，按照财政部门有关规定要求和东莞市民政局社会组织发展扶持专项资金项目支出实际情况该指标体系由决策、管理、产出和效果，满分为 100 分。根据评价指标体系的打分标准和规则，绩效等级分为优（得分≥90）、良（90>得分≥80）、中（80>得分≥60、差（得分<60）四个档次。

3.评价方法

根据《东莞市预算绩效管理重点绩效评价操作指引》（试行）文件规定，结合项目实际情况，遵循目标导向性原则、科学客观性原则和公平公正性原则，采用比较分析法、公众评判法、专家评议法、综合评价法等方法实施该项目的整体支出绩效评价。

（1）比较分析法

针对东莞市民政局“社会组织发展扶持专项资金项目支出”的实际情况，主要通过对2022年项目绩效目标与实际情况相比较、年初预算和年末决算相比较、本年预决算与上年预决算相比较、以及与行业、地区同类绩效指标数据相比较，客观分析后，总结项目预期绩效目标实现程度，分析其中的差异及原因，从而得出评价结论。

（2）公众评判法

针对东莞市民政局“社会组织发展扶持专项资金项目支出”项目实施性质和业务特点，通过与单位及实施团队座谈、受益服务对象的问卷调查，了解不同主体对其经费支出的实施过程、实施效果的满意度。集体座谈：主要是与主管部门、项目单位人员进行座谈，全面了解评价对象实施过程、实施效果情况及对后续工作的相关建议等。问卷调查：主要是通过开展抽样调查，为项目绩效分析提供客观公正的资料支撑。

（3）专家评价法

依据全面实施预算绩效管理的规定和要求，针对评价对象内容及实际情况，组建由绩效管理、审计、财务管理专家组成的专家组。专家组就指标体系、工作方案、资料汇总分析、现场核查汇总分析、问卷调查、评分表、评价报告等成果，提供专业性的评价意见和建议。

（3）综合评价法

对评审过程中采集的评价对象相关基础资料进行整理汇总，结合现场勘验核实及满意度统计数据等情况，对评价对象资金的使用、组织实施过程及实施效果等进行多维度的全面分析，同时结合专家组意见、建议，进行综合评价，形成评价结论。

（三）绩效评价工作过程

本次重点绩效评审组织流程分四个阶段∶前期准备、项目实施、成果输出、资料归档。

1.前期准备阶段

结合项目实际情况组建绩效评价专家组，参加东莞市财政局绩效评价培训工作会议，学习绩效评价程序与要求，了解本次绩效评价要点与需求。对相关资料进行案卷分析，参与前期座谈会，全面了解项目概况，形成绩效评价整体思路，撰写绩效评价工作方案，构建绩效评价指标体系。

2.项目实施阶段

（1）完整性审核

对项目实施单位所提供资料进行完整性审核，形成材料清单，结合评价指标体系及其佐证要求，提出补充材料清单，要求项目实施单位予以补充。

（2）书面评审

对项目实施单位提供资料进行分类整理，审核相关资料的真实性、合规性和完整性。结合绩效目标批复文件、项目实施效果等，通过比较分析等方法给出初步评价意见。发现问题的，及时记录，形成绩效评价工作底稿。

（3）现场评审

到项目单位进行实地考察。就东莞市民政局社会组织发展扶持专项资金项目支出绩效评价涉及的财务支出、业务处理、成果管理等进行进一步了解和抽查有关凭证和记录；对单位的工作环境、项目完成状况实地核查；对相关人员满意度问卷调查等。以核实相关资料的真实性，也通过实地走访，全面了解项目实施过程存在的问题与不足，为项目实施提出相关改进建议。

为提升现场评审效率与效果，单位应按照绩效评价指标体系准备好相应的佐证材料，并提前组织好相关人员以开展有效的现场座谈。

3.成果输出阶段

（1）综合评分

对现场与书面评审工作底稿进行整理，依据项目绩效评价指标体系评分规则，对各项指标进行综合评分，给出评价对象绩效初评分数与等级评定。

（2）撰写评价报告

根据专家组的评审意见结果进行整理和分析，按照委托方的要求，充分总结项目实施的经验，结合各项指标评分，指出项目经费支出中存在的问题，并提出切实可行的改进意见，撰写项目支出绩效评审意见初稿。

（3）交流与反馈

将项目绩效评价体系表与绩效评审意见初稿交付被评价单位，由被评价单位提出具体的反馈意见，受托方与被评价单位就相关反馈意见进行意见交换，逐步达成绩效评价共识。

（4）形成定稿

针对反馈意见，充分佐证和分析后，进行采纳情况签报，对报告进行梳理，形成审核意见定稿。

（四）资料归档阶段

整理绩效评价工作底稿，对所有项目材料进行整理后存档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年6月，中职信东莞分所组织专家力量对项目决策、管理、产出、效果情况进行绩效评价。评价组综合书面材料审核、现场勘查、实地访谈和问卷分析，依据评价指标体系和评分标准(附件1)，形成本项目绩效评价结论。

评定社会组织发展扶持专项资金项目整体绩效为94分，绩效等级为“优”。

评价情况总表

| 一级指标 | 指标分值 | 评分得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 20 | 100 |
| 管理 | 15 | 14 | 93.33 |
| 产出 | 30 | 30 | 100 |
| 效果 | 35 | 30 | 85.71 |
| 评价总得分 | 100 | 94 | 94 |

四、绩效评价指标分析

从10个二级指标及22个三级指标的评价情况来看，本项目在决策、管理、产出及效益等方面均取得了较好成绩，但同时也存在着一些不足。

（一）项目决策情况

该指标分值20分，评价得20分，得分率100%。主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面，评价社会组织发展扶持专项资金决策情况。

一是项目立项依据充分，符合《东莞市社会组织发展扶持专项资金管理办法》（东府办〔2020〕37 号）、《东莞市关于新时代促进社会组织发展的意见》（东民[2020]117号）、《促进广东社会组织高质量发展行动方案（2022-2025年）》等规定。

二是目标指标设置合理，评价得8分，得分率100%。设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

三是资金投入与项目内容匹配，按照规定标准编制预算。评价得6分，得分率100%。

（二）管理情况

该指标分值15分，评价得14分，得分率93.33%。主要从资金管理和组织实施两个方面，评价社会组织发展扶持专项资金的实施过程。

从组织实施情况来看，建立并遵守业务、绩效管理制度，组织实施评价得7分，得分率100%。

从资金管理得分来看，资金到位及时、规范运行、资金使用符合相关的财务管理制度规定，年初调整率10.36%，评价得7分，得分率87.5%。

（三）项目产出情况

该指标分值30分，评价得30分，得分率100%。主要从产出数量、质量、时效和成本等四个方面，评价社会组织发展扶持专项资金产出情况。

从评价指标得分来看，项目产出数量得10分，得分率100%。完成当年资助项目数量 15个，完成当年社会组织激励数量13个，完成当年资助活动数量6个。

（四）项目效益情况

该指标分值35分，评价得30分，得分率85.71%，主要从社会效益、满意度两个方面评价社会组织发展扶持专项资金的效益情况。

社会效益指标，主要从两方面评价，一方面从建立社会组织综合服务系统，打造一批运营规范、影响力强、规模较大的社会组织。获得4A及以上等级的社会组织10家以上；一方面从扶持政策公众知晓度情况，评价得10分，得分率66.67%。

满意度指标得10分，得分率100%，通过对社会组织满意度调查，满意以上为90%。

五、存在的问题

年初预算不够准确，2022年年初预算金额608.13万元，2022年调整后预算金额545.12万元，预算调整率为10.39%。

建议：参照往年收支情况,结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素,实事求是、科学合理地编制预算,提高预算编制的准确性。

六、其他需要说明的问题

本报告是咨询机构根据对项目单位所提供的材料进行全面分析与评估形成的，报告的结论与意见是参考性的。

附件：1.2022年度社会组织发展扶持专项资金项目支出评价指标表

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）  中国注册会计师：

东莞分所

中国·东莞                中国注册会计师：

2023年06月15日