2024年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目（活动）中期绩效评估方案

为全面了解和检验我市社会组织发展扶持专项资金资助项目（活动）的实施情况和服务成效，根据《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市社会组织发展扶持专项资金管理办法的通知》（东府办〔2020〕37号）要求，东莞市社会组织事务中心委托东莞市社会工作协会对2024年资助的15个项目和30个活动进行中期绩效评估。中期评估具体事项如下：

一、评估对象及评估周期

（一）评估对象

2023年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助的15个项目以及30个活动（具体名单详见附件1）。

（二）项目（活动）中期评估周期

项目（活动）中期评估周期为2024年12月1日至2025年4月30日。

二、评估目标

（一）客观评价项目（活动）实施情况和效果

- 建立科学、合理的评估标准，客观评价专项资金资助项目和活动的实施情况及实施成果；

（二）推动项目（活动）和实施机构发展

- 通过评估资助项目和活动的服务开展，促进专项资金资助项目和活动实施机构的规范、健康发展。

三、评估等级划分及评估结果运用

（一）评估等级划分

本次评估分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级，其中“优秀”为90分及以上，“良好”为75-90分（不含90分），“合格”为60-75分（不含75分），“不合格”为60分以下。

（二）评估结果运用

根据《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市社会组织发展扶持专项资金管理办法的通知》（东府办〔2020〕37号），中期绩效评估合格（合格及以上等级）后，由市社会组织事务中心将项目（活动）资助资金的50%拨付给用款单位。

四、评估指标与内容

根据项目生命周期理论、项目管理要素及项目运作逻辑，结合2024年获资助的15个项目类型，本次中期评估针对上述资助项目设置一套评估指标，并主要从项目的人员配置与履职、财务管理、项目宣传推广、项目产出与质量、项目效果等五个主要方面进行考核。此外，也针对获资助的30个活动设计一套独立的评估指标（具体指标见附件2）。

五、工作方法

（一）二手资料分析

通过查阅项目（活动）服务执行与运作管理的相关痕迹记录及项目（活动）自评报告等资料，并对相关资料进行梳理分析，从而了解项目（活动）服务实施及过程管理情况。

（二）问卷法

在实施评估工作时，根据项目（活动）提供的服务受众名单，结合项目（活动）服务内容，采用配额抽样的方法，并以电话、邮件或现场填答等方式进行问卷调查，借此了解服务受众对项目（活动）服务的满意度评价及收集服务成效信息等质性资料。同时，评估组按比例抽取项目（活动）利益相关方进行电话或线上问卷调查，以了解其对项目（活动）与自身沟通情况的满意度评价以及与项目（活动）合作带来的积极影响等质性资料。

（三）访谈法

采取面谈的方式，与项目（活动）负责人就项目（活动）资料以及各主体访谈结果中需要核对的内容进行沟通与澄清，进一步明确项目（活动）运作情况与成效。

六、工作流程安排

（一）评估准备阶段（2025年5月上旬）

1.发布评估通知。评估方向获资助项目（活动）发布评估通知及评估信息收集工具，并与获资助项目（活动）负责人沟通落实各项评估工作安排。

2.自我测评及资料提交。获资助项目（活动）实施团队根据评估指标要求整理评估材料并进行自我评测，评估指标佐证材料及其他相关证明材料（具体资料提交清单详见附件3）于2025年5月13日10:00前发送至东莞市社会工作协会邮箱：dgsxyjb@163.com。

（二）评估实施阶段（2025年5月中下旬）

1.资料查阅及访谈。评估组查阅项目（活动）提交的各项执行资料，并于2024年5月对项目（活动）受众以及项目（活动）其他利益相关方进行电话访谈/问卷调查。

2.项目现场汇报。评估方将于5月19日—20日期间组织项目进行现场集中汇报，每个项目汇报时间为30分钟（具体安排详见附件4）。另外，活动类仅需按照求提供参评资料，无需参加现场汇报会。

3.项目财务资料现场查阅。请项目实施方财务人员携带全部项目财务资料按项目现场汇报日程安排（具体安排详见附件4）到现场进行财务评估。另外，活动类仅需按照求提供参评资料，无需参加现场财务评估。

（三）评估总结阶段（2024年5月—2024年6月）

1.形成中期评估结果。根据资料查阅、各方主体访谈以及项目实地走访中收集和掌握到的项目实施资料，对获资助项目的阶段性实施情况进行分析和评价，撰写评分依据并提交给市社会组织事务中心审核。

2.项目实地走访。根据评估结果，评估方将抽取部分项目或活动进行实地走访评估，具体时间另行通知，以进一步核实评估结果，巩固评估效果。

七、附件

附件1：2024年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目（活动）名单

附件2：2024年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目（活动）中期评估指标体系

附件3：参评资料提交清单；

附件4：项目现场汇报日程安排及汇报流程；

附件5：2024年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目（活动）信息收集表。

东莞市社会工作协会

2025年4月29日

市社会工作协会联系人：张佳伟，联系电话：0769- 23071618