## sheet
表13
项目绩效目标表
项目名称 |  | 东莞市社会福利中心综合楼部分楼层装修工程
项目类型 |  | 其他特定目标类（基建类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞市民政局
用款单位 |  | 东莞市民政局
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2023 | 到期年度 |  | 2027
2025年预算金额(元) |  | 1865800
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
完成东莞市社会福利中心综合楼部分楼层装修工程项目施工工作，进一步优化提升残疾儿童康复服务水平，规范残疾儿童康复设施建设，满足市社会福利中心主楼医疗区搬迁需要。将市社会福利中心综合楼负1层及地面1-3层毛坯总面积合计7028㎡进行简单装修（包括设计、消防、智能、水电、墙体、地板和门窗等），经市发改局批复项目总投资额为932.88万元。具体装修：1、负1层未装修部分和地面1层设置为儿童医疗区（包括：医疗门诊、传染病儿童隔离区、预防接种门诊及相关功能室等）和仓库。2、地面2层和3层（共约4850.5㎡）设置为特殊教育区。其中北塔楼作为教学区，南塔楼作为儿童生活区。
2025年度目标
在2025年内按质按量完成东莞市社会福利中心综合楼部分楼层装修工程项目建设并通过项目验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 实施周期指标值 | 年度指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位建设成本 |  |  | ≤1380元/平方米 | ≤1380元/平方米
| 产出指标 | 数量指标 | 装修总面积 |  |  | 7028平方米 | 7028平方米
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 |  |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 建设工期 |  |  | 2025年12月 | 2025年12月
| 效益指标 | 社会效益 | 项目使用率 |  |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 |  |  | ≥95% | ≥95%