2021年东莞市

社会组织发展扶持专项资金资助项目

绩效评估末期评估方案

东莞市正中信合会计师事务所（普通合伙）

2022年3月

2021年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目绩效评估末期评估方案

为全面掌握和检验2021年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目的实施情况，客观公正评估项目成效及专项资金的使用效果，引导获资助项目实施规范化及专业化，总结项目服务成效，提升专项资金使用绩效及社会服务效果，根据《东莞市社会组织发展扶持专项资金管理办法》（东府办〔2020〕37号）要求，东莞市社会组织事务中心委托东莞市正中信合会计师事务所（普通合伙）（以下简称“正中信合”）对资助项目开展末期评估工作，现制定方案如下：

（一）末期评估时间安排

2022年4月1日至2022年4月30日

（二）末期评估目标

全面了解15个专项资金资助项目的实施情况及工作产出，总结评估项目实施产生的成效，通过出具独立末期绩效评估结果并形成书面评估结论的形式，为获资助社会组织完善项目服务及优化本市社会组织发展扶持专项资金资助项目工作模式提供借鉴。

（三）评估对象

2021年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目，共15个。

（四）评估周期

2021年5月1日-2022年4月20日

（五）评估内容

评估工作组结合项目实际情况，基于PMP与传统项目评估体系，制定《2021年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目末期评估标准》，其中包含指标内容、指标分值及指标考核方向。

本次评估为末期绩效评价，设置满分100分，评分结果在60分或以上为合格项目，在60分以下为不合格项目。各部分分值设置比例分别为：项目管理部分的分值设置占总分的20%，财务管理部分的分值设置占总分的40%，项目成效部分的分值设置占总分的40%，此外，本次末期评估增设加分项，对项目荣誉、计划外产出及效果等方面进行考评；并对专项资金资助信息、投诉与负面影响、虚假资料或违规违纪等情况予以扣分。涵盖的具体评估内容如下：

1.项目管理：主要从项目实施、风险管理、人力资源管理等方面进行考评，结合项目在服务计划执行、实施进度管理、成效测评机制、档案完整性、风险预测与应对、团队人员组成等维度，衡量项目内部管理的规范性。

2.财务管理：主要从财务制度管理（财务制度健全并严格执行）、财务支出管理（专项核算、科目使用、账目处理、票据规范、资金筹集达成率、资金支出范围、预算执行）等方面，考评项目执行机构的财务监控力度与资金使用的安全合理性。

3.项目成效：主要从工作量完成度、服务受众达成度、社会影响、项目宣传、项目评价等方面对项目实施成效进行考评。

（详见附件1《2021年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目末期评估评分表》）。

（六）评估等级

正中信合将综合书面、现场评审情况，通过评分确定评审对象的末期绩效评估等级，项目最终得分为项目评估得分与附加分之和。

评估等级具体分为：优秀（得分≥90）、良好（80≤得分＜90），合格（80≤得分≤60）、不合格（得分＜60）四个档次。

（七）评估方式

东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目末期评估采用项目实施方自我测评、资料分析、实地考察和访谈调查方式进行。

1.项目实施方自我测评

专项资金资助项目依据指标体系对项目管理、财务管理、项目成效进行自我总结，撰写项目末期报告。

2.资料分析

评估组对项目实施方提交的项目执行报告、财务报告、相关主体名单及相关过程资料进行查阅，结合已形成的指标进行预评分。

3.实地考察

正中信合将组织评审专家组前往项目实施方办公地点，通过查阅项目执行及管理的相关痕迹记录、项目总结等资料，对相关资料、数据进行汇总分析，了解项目投入与管理、产出、成效情况，在此基础上归纳总结项目服务成果，以作为评价项目的依据。

4.访谈调查

采用电话调查方式，立足项目受众具体情况，以配额抽样的方式，对项目服务对象、合作伙伴及其他利益相关主体进行调查，了解各方对项目的评价，多维度收集服务成效信息。

（八）具体流程安排

按照流程，东莞市社会组织发展扶持专项资金项目末期评估分为三个阶段，具体如下：

1.项目自评（2022年4月1日至4月7日）

2022年4月1日-4月7日为项目自评期，各项目实施机构立足项目执行过程及结果，结合末期评估评分表对项目进行自我测评，填写末期自评报告及其附件（详见附件2），并将上述资料的电子版以及项目开展工作记录及其他产出的电子版，于2022年4月7日中午12点前发送至指定邮箱：1214340272@qq.com；上述资料的纸质版，加盖公章后于实地评估时现场交给评估工作组人员。

2.实地评估（2022年4月10日至2022年4月20日）

正中信合评估工作组将于2022年4月10日-2022年4月20日前往各项目实施方办公地点，以档案资料分析、项目实施方汇报、访谈等形式开展评估工作，以了解项目实施的具体情况及产出、成效，进行评估打分。同时，2022年4月8日-4月20日，工作组将采用电话访谈形式对项目受众及其他利益相关方进行满意度调查，以收集各方主体对项目的评价及对应的成效信息，进一步检验项目成效。（实地评估需准备的资料，见附件3）

3.评估总结期（2022年4月20日至2022年4月30日）

评估工作组将汇总统计15个专项资金资助项目的整体评分情况，对专项资金项目的实施情况进行分析和评价，并依据评估结果撰写各项目末期评估独立报告，评估结果及独立报告报送市事务中心审核。

（九）其他事项

1.本方案公布后，正中信合将以群消息通知、邮件或电话联系等方式与各项目实施方进行对接，落实各项目末期评估对接人及联系方式、实地评估时间安排、提交资料等事宜。

2.评估开展期间，正中信合将严格遵守市事务中心相关纪律要求，做好公平、公正、客观评估，并对评估过程中收集的项目相关信息进行保密。

（本页无正文）

附件：1.2021年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目

末期评估评分表

- 2.末期评估项目实施方自评提交资料清单及格式模板

- （4月7日前电子版提交至指定邮箱）

- 3.2021年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目

- 末期实地评估准备资料清单

东莞市正中信合会计师事务所（普通合伙）

二〇二二年三月七日