
**——东莞市和阳公益发展促进中心**

**2020年东莞社会组织发展扶持专项资金资助项目**

**末期评估方案**



**2020年东莞社会组织发展扶持专项资金资助项目末期评估方案**

**一、项目背景**

党的十九大报告指出要“加强社会治理制度建设，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制”，让社会组织激发出强大的社会参与和自主能动力量，成为社会协同中的重要力量。目前，政府职能转移已成为社会组织参与社会治理的重要途径之一，部分政府职能向社会组织转移已成必然趋势，向社会组织购买服务的规模和内容日益扩大，然而，在职能转移和购买服务的同时，也必须注重社会组织的承接能力以及加强对社会组织的监管，保证社会组织“接得住，用得好”。

为客观公正评估我市社会组织发展扶持专项资金资助项目成效及专项资金的使用效果，引导获资助项目实施的规范化及专业化，提升专项资金使用绩效及项目的社会服务效果，东莞市社会组织事务中心委托东莞市和阳公益发展促进中心（以下简称“和阳”）对资助项目开展末期评估工作，特制定本方案。

**二、评估目标**

1. 客观评估专项资金资助项目实施情况及实施成果；
2. 促进专项资金资助项目规范动作、健康发展；
3. 出具评估结果并形成评估结论，为社会组织完善项目服务及优化我市社会组织发展扶持专项资金资助项目工作模式提供借鉴。

**三、评估周期**

2021年4月2日—5月30日

**四、评估对象**

2020年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目，共20个。

**五、评估内容**

评估工作结合项目实际情况，制定了《2020年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目末期评估标准》（以下简称评估标准），其中包含指标内容、指标分值及指标考核方向。评估指标满分100分，包含项目管理、财务管理及项目成效三大部分。此外，本次评估指标增设加分项，对项目在运营周期内获得的成果荣誉等方面进行考评予以加分，并对投诉与负面影响，虚假资料或违规违纪等情况予以扣分。

（一）项目管理：从服务实施管理、资源整合管理、制度建设与档案管理、风险管理、人力资源管理、变更管理及利益相关方管理等机制建设与执行情况等方面，考评分析项目内部管理对项目运作及目标达成的影响，亦考评项目内部管理的规范性。

（二）财务管理：从财务制度的制定与执行、财务支出管理等方面，考评项目执行机构的财务监控力度与资金使用的安全合理性。

（三）项目成效：从目标完成度、媒体宣传与推广、项目产出及项目评价等方面对项目成效进行考评。

具体详见《2020年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目末期评估标准》（附件1）

**六、评估等级**

项目最终分数为项目评估得分与附加分之和，评估等级如下：

——得分不低于90分，评估等级为优秀；

——得分不低于80分，小于90分，评估等级为良好；

——得分不低于60分，小于80分，评估等级为合格；

——得分小于60分，评估等级为不合格。

**七、实施步骤**

1. **项目评估说明会（2021年4月7日）**

通过开展项目评估说明会，对评估标准、工作流程、注意事项等方面进行讲解，提高获资助项目团队对评估工作的理解与配合，为项目评估打下良好的基础。

1. **获资助项目自评（2021年4月15日前）**

根据项目进展周期安排，项目末期评估前10个工作日，和阳将以邮箱及电话等方式向项目方发送末期评估通知，末期评估通知包括末期评估需要的资料、末期评估方式等内容。

项目方接到末期评估通知后，按项目末期评估资料档案清单准备相关资料，并于2021年4月15日12：00前提交末期评估资料至和阳邮箱dgutpgz@126.com。评估资料包含但不限于《项目末期自评报告》、《项目末期收支明细表》、《项目末期决算表》、《服务对象清单》、《利益相关方清单》等。（详见附件2）

关于平台类和研究类项目，请项目方使用附件4表格进行自评及准备相关资料并于2021年4月15日12：00前提交末期评估资料至和阳邮箱dgutpgz@126.com，其评估形式将由单独成立的专家组（行业和学术专家）进行现场走访和答辩进行。

由和阳对项目方提交的档案资料进行核查是否齐全，并组织专家根据项目实施方案及项目内容变更申请批复资料对项目提交资料进行审核，经审核无误后，项目方于实地评估时将加盖公章的项目自评资料交予现场评估工作人员，资料一式两份。

**（三）实地评估（2021年4月16日—5月10日）**

和阳将组建评估工作组，评估工作组由业内项目管理专家、财务管理专家、资方代表、项目团队工作人员等构成，确保项目评估工作的专业水准的基础，保证评估过程公平、公正、公开。

评估工作组将于2021年4月19日至2021年4月30日期间，前往各项目评估地点开展评估工作，由项目负责人讲解项目整体情况，与项目团队沟通，查阅分析档案资料，以查验项目实施规范情况，并结合前期项目资料文审分析结果进行项目评分。

**（四）相关方回访（2021年5月10日-5月15日）**

根据获资助项目提供的服务对象及利益相关方清单，以及评估过程中的利益相关方进行随机抽样访谈，以进一步检验项目成效。

**（五）评估总结（2021年5月15日—5月25日）**

评估工作组将汇总统计项目整体评分情况，出具项目末期评估合格等级评定表。项目执行机构根据现场评估建议完成整改后，评估工作组将结合整改情况对各项目的实施情况进行分析和评价，撰写项目末期评估独立报告，并向东莞市社会组织事务中心汇报项目末期评估结果。

**八、其他事项**

（一）评估方案公布后，公布评估时间安排表，并以邮件及电话形式通知获资助项目。

（二）评估工作组对评估过程中收集到的项目相关信息严格保密。

附件：1.2020年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目末

期评估标准

2.2020年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目自

评资料表

3.2020年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目末

期评估时间表

4.2020年东莞市社会组织发展扶持专项资金项目（研究

类/平台建设类）绩效评价表

东莞市和阳公益发展促进中心

2021年3月24日