2025年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目（活动）末期绩效评估方案

为全面了解和检验我市2025年社会组织发展扶持专项资金资助项目（活动）的实施情况，总结项目（活动）服务成效，根据《东莞市社会组织发展扶持专项资金管理办法》（东府办〔2020〕37号）要求，由市社会组织事务中心委托东莞职业技术学院（以下简称“评估机构”）对资助项目（活动）进行末期绩效评估，评估方案如下：

- 项目（活动）评估对象

获得2025年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助的14个项目以及22个活动（具体名单详见附件1）。

二、评估目标

（一）客观评价项目（活动）实施情况和效果

- 建立科学、合理的评估标准，客观评价专项资金资助项目（活动）的实施情况及实施成果。

（二）推动项目（活动）和实施机构发展

- 通过评估跟踪资助项目（活动）的服务开展，促进专项资金资助项目（活动）实施机构的规范、健康发展。

三、评估等级划分及评估结果运用

（一）评估等级划分

本次评估分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级，其中“优秀”为90分及以上，“良好”为80-90分（不含90分），“合格”为70-80分（不含80分），“不合格”为70分以下。

（二）评估结果运用

根据《东莞市社会组织发展扶持专项资金管理办法》（东府办〔2020〕37号），项目（活动）全部完成并通过专项审计（项目需要）和绩效评估后，按照实际开支金额拨付剩余的项目（活动）资助资金。

四、评估指标与内容

根据项目生命周期理论、项目管理要素及项目运作逻辑，针对2025年获资助的14个项目和22个活动各设置一套评估指标体系。末期评估主要从以下方面进行考核：项目的人员配置与履职、财务管理、项目宣传推广、项目产出与质量、项目效果等（具体指标详见附件2）。

表1 2025年东莞市专项资金资助项目绩效末期评估指标

| 序号 | 指标类型 | 指标适用情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《2025年东莞市专项资金资助 项目绩效末期评估指标》 | 资助对象为项目类 |
| 2 | 《2025年东莞市专项资金资助 活动绩效末期评估指标》 | 资助对象为活动类 |

五、工作方法

（一）资料分析法

通过查阅项目（活动）服务执行与运作管理的相关痕迹记录及项目（活动）自评报告等资料，对相关资料进行梳理分析，了解项目（活动）服务实施及过程管理情况。

（二）问卷法

在实施评估工作时，根据项目（活动）提供的服务受众名单，结合项目（活动）服务内容，以电话、邮件、线上问卷或现场填答等方式进行问卷调查，了解服务受众对项目（活动）服务的满意度评价，收集服务成效信息等质性资料。同时，评估工作组按比例抽取项目（活动）利益相关方进行电话或线上问卷调查，了解其对项目（活动）与自身沟通情况的满意度评价以及与项目（活动）合作带来的积极影响等。

（三）访谈法

采取面谈的方式，与项目（活动）负责人就项目（活动）资料以及各访谈结果中需要核对的内容进行沟通与澄清，进一步明确项目（活动）运作情况与成效。

六、工作流程安排

（一）评估准备阶段（2026年5月）

1.发布评估通知。市社会组织事务中心向获资助项目（活动）实施团队发布评估通知（含相关配套工具），评估工作组与获资助项目（活动）主要负责人及督导沟通、落实各项评估工作安排。

2.自评及资料提交。获资助项目（活动）实施团队根据评估指标要求整理评估材料并进行自我评测，评估指标佐证材料及其他相关证明材料（具体资料提交清单详见附件3）于2026年7月13日（周一）17:00前发送至评估方指定百度网盘。项目专项审计报告实地评估时现场提交给评估老师，活动不用做专项申报报告。

（二）评估实施阶段（2026年7月-8月）

1.实地评估。评估机构组织评估工作组对项目组织开展实地评估，实地评估主要采取查阅项目执行资料及相关负责人访谈方式进行。

2.集中评估。评估机构组织评估工作组对活动组织开展集中评估，集中评估主要采取查阅活动执行资料及相关负责人访谈方式进行。

3.相关主体访谈和问卷调查。根据参评项目（活动）提供名单，评估机构将于2026年7月起对实施服务对象以及其他相关利益方进行访谈和问卷调查。

（三）评估总结阶段（2026年9月）

1.形成末期评估结果。根据资料查阅、各方主体访谈以及项目（活动）实地走访中收集和掌握到的实施资料，对获资助项目（活动）的整体实施情况进行分析和评价，撰写评分依据并提交至市社会组织事务中心审核。

2.评估复核。市社会组织事务中心向各参评项目（活动）公布评估结果，各参评项目（活动）对评估结果有疑问的，可于评估结果公示后3个工作日内向市社会组织事务中心提出复核申请，并由评估机构进行复核及回复。一般情况下，复核以一次为准。复核结束后，最终评估结果将由市社会组织事务中心向社会公示。

附件：1.2025年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目（活动）名单

2.2025年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目（活动）末期评估指标体系

3.参评资料提交清单

东莞职业技术学院                           2026年5月19日

联系人：丁可妍，联系电话：18289379139